## CAPACIDADES
WEB FRONT-END (75hrs)
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks
4. Desenvolver interfaces web consumindo API
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI)
BANCO DE DADOS (75hrs)
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3)
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados
6. Normalizar a estrutura do banco de dados
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL)
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML)
11. Utilizar funções nativas do banco de dados
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos
13. Executar importação e exportação da base de dados
WEB BACK-END (150hrs)
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas
11. Publicar a aplicação web
INTERFACES PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (75hrs)
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile

## CRONOGRAMA_V3
DIAS/CAPACIDADES | time axis 2019-07-24 to 2019-12-18
BANCO DE DADOS | bar: 2019-07-24; 2019-08-12
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-07-24; 2019-08-12
2. Configurar o ambiente para utilização de banco de dados relacional | bar: 2019-07-24; 2019-08-12
4. Elaborar diagramas de modelagem do banco de dados de acordo com a arquitetura definida (3) | bar: 2019-07-24; 2019-07-26 to 2019-07-30; 2019-08-02; 2019-08-12
7. Documentar a estrutura do banco de dados por meio de dicionário de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-30; 2019-08-02; 2019-08-12
3. Utilizar tipos de dados para definição dos atributos do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-30 to 2019-07-31; 2019-08-02; 2019-08-12
5. Utilizar relacionamentos entre as tabelas do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-07-31; 2019-08-02; 2019-08-12
9. Utilizar linguagem de definição de dados (DDL) | bar: 2019-07-24; 2019-07-31; 2019-08-02; 2019-08-12
10. Utilizar linguagem de manipulação de dados (DML) | bar: 2019-07-24; 2019-08-05 to 2019-08-07; 2019-08-12
6. Normalizar a estrutura do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-07; 2019-08-09 to 2019-08-12
13. Executar importação e exportação da base de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-06 to 2019-08-07; 2019-08-12
11. Utilizar funções nativas do banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-08-09 to 2019-08-12
12. Aplicar programação em banco de dados utilizando functions, stored procedures, triggers e eventos | bar: 2019-07-24; 2019-08-09 to 2019-08-12
PROJETO S1 | 2019-08-16: 18¦04
BACKEND | bar: 2019-07-24
1. Identificar as características de programação backend em ambiente web | bar: 2019-07-24; 2019-08-19; 2019-08-23
2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento back-end para a plataforma web | bar: 2019-07-24; 2019-08-19; 2019-08-23
4. Utilizar design patterns no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-26
10. Desenvolver sistemas web de acordo com as regras de negócio estabelecidas | bar: 2019-07-24; 2019-08-26
5. Definir os frameworks a serem utilizados no desenvolvimento da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-26 to 2019-08-27
6. Utilizar interações com base de dados para desenvolvimento de sistemas web | bar: 2019-07-24; 2019-08-20 to 2019-08-21; 2019-08-23
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-07-24
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-09-02 to 2019-09-03; 2019-09-06
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou aluno); | bar: 2019-07-24; 2019-09-03 to 2019-09-04; 2019-09-06
2. O administrador poderá cadastrar novas categorias de eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-27; 2019-08-30; 2019-09-06
3. O administrador poderá cadastrar novos eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-08-28; 2019-08-30; 2019-09-06
4. O administrador e aluno poderão visualizar os eventos cadastrados; | bar: 2019-07-24; 2019-08-28; 2019-09-06
3. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a programação da aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-08-20
7. Transferir arquivos entre cliente e servidor por meio da aplicação web | bar: 2019-07-24
11. Publicar a aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-09-09
PROJETO S2 | 2019-09-20: 25¦5
FRONTEND | bar: 2019-07-24
1. Adequar a interface web para diferentes dispositivos de acesso | bar: 2019-07-24; 2019-09-23; 2019-09-27
2. Desenvolver interfaces web interativas com linguagem de programação | bar: 2019-07-24; 2019-09-23 to 2019-09-24; 2019-09-27
4. Desenvolver interfaces web consumindo API | bar: 2019-07-24; 2019-09-25; 2019-09-27
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-07-24; 2019-09-30 to 2019-10-02; 2019-10-04 to 2019-10-07
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-10-04 to 2019-10-07
1. O administrador poderá cadastrar qualquer tipo de usuário (administrador ou aluno); | bar: 2019-07-24; 2019-10-07
2. O administrador poderá cadastrar novas categorias de eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-10-01; 2019-10-07
3. O administrador poderá cadastrar novos eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-10-07
4. O administrador e aluno poderão visualizar os eventos cadastrados; | bar: 2019-07-24; 2019-10-02; 2019-10-07
5. Diferenciar os aspectos de aplicabilidade entre as experiências do usuário (UX) e a interface do usuário (UI) | bar: 2019-07-24; 2019-10-04
PROJETO S3 | 2019-10-24: 22¦6
MOBILE | bar: 2019-07-24
1. Identificar as características de programação de dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-10-25; 2019-11-01
3. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile | bar: 2019-07-24; 2019-10-25; 2019-11-01
7. Implementar o código respeitando as características da linguagem na plataforma mobile | bar: 2019-07-24; 2019-10-28 to 2019-10-29; 2019-11-01
2. Utilizar os elementos da programação orientada a objetos em interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-10-30; 2019-11-01
5. Definir os elementos de entrada, processamento e saída para a codificação das funcionalidades mobile | bar: 2019-07-24; 2019-11-01
6. Projetar interfaces para dispositivos móveis | bar: 2019-07-24; 2019-11-01
4. Interpretar os requisitos do sistema, tendo em vista a elaboração dos componentes em ambiente mobile | bar: 2019-07-24; 2019-11-01
0. Login - JWT | bar: 2019-07-24; 2019-11-01 to 2019-11-06
1. O aluno/administrador poderá visualizar os próximos eventos; | bar: 2019-07-24; 2019-10-28 to 2019-10-30; 2019-11-01; 2019-11-06
2. O aluno/administrador poderá realizar um filtro por categoria; | bar: 2019-07-24; 2019-10-30; 2019-11-01; 2019-11-06
3. O aluno/administrador poderá visualizar o seu perfil; | bar: 2019-07-24; 2019-11-04; 2019-11-06
PROJETO S4 | 2019-11-28: 23¦5
BANCO DE DADOS | bar: 2019-07-24
1. Identificar as características de banco de dados relacionais e não-relacionais | bar: 2019-07-24; 2019-11-29 to 2019-12-02
8. Configurar usuário e permissões de acesso ao banco de dados | bar: 2019-07-24; 2019-11-29
BACKEND | bar: 2019-07-24
8. Estabelecer envio de notificações entre cliente e servidor por meio de aplicação web | bar: 2019-07-24; 2019-12-03 to 2019-12-04
9. Desenvolver API (web services) para integração de dados entre plataformas | bar: 2019-07-24; 2019-12-03 to 2019-12-04
FRONTEND | bar: 2019-07-24
3. Desenvolver interfaces web utilizando frameworks | bar: 2019-07-24; 2019-12-03 to 2019-12-04
PROJETO S5 | 2019-12-12: 10¦3
ALINHAMENTO | 2019-12-18: 4

## CRONOGRAMA_V3_CONTEUDO
| Dias | Capacidades | Exercícios | Extra
BD | 2019-07-24 | Apresentação Semestre Apresentação BD Conceito Banco de Dados
2019-07-25
| 2019-07-26 | Início - Modelagem - Excel Apoio - exemplo-01.xlsx - PSales 1:N Início - Conceitual - Lógico - Representação | ex: Musicas (sstop), Livros
| 2019-07-29 | Início - Documentação Início - N:N Ajuste Conceitual - Lógico - Representação | ex: Optus, MicroManu
| 2019-07-30 | Modelagem - Representação - Documentação | ex: PClinics, Locadora, E-Commerce
| 2019-07-31 | Início - DDL exemplo-ddl.sql 01_roteiro_sstop.sql 01_roteiro_livros.sql | RoteiroMusicas - SStop RoteiroLivros
2019-08-01
| 2019-08-02 | Início - DML exemplo-dml.sql exemplo-dql.sql | RoteiroMusicas - SStop RoteiroLivros Optus
| 2019-08-05 | Início - DML exemplo-dml.sql exemplo-dql.sql | RoteiroMusicas - SStop RoteiroLivros Optus
| 2019-08-06 | Projeto - Gufos | Modelagem - DDL - DML - DQL - Documentação
| 2019-08-07 | Projeto - Gufos | Modelagem - DDL - DML - DQL - Documentação
2019-08-08
| 2019-08-09 | Desafio Hroads | Desafio Ssolve
| 2019-08-12 | Projeto |  | Procedures
| 2019-08-13 | Projeto
| 2019-08-14 | Projeto
2019-08-15
| 2019-08-16 | Projeto
BackEnd | 2019-08-19 | Apresentação API JSON Projeto Senai.Sstop.WebApi | EstilosController - verbos - lista fixa EstiloDomain EstiloRepository - lista
| 2019-08-20 | Projeto Senai.Sstop.WebApi | EstilosController - verbos EstiloDomain EstiloRepository - bd
| 2019-08-21 | Projeto Senai.Sstop.WebApi | Controller - Domain - Repository - Artistas Cadastrar, Listar, BuscarPorId Verificação de Campos Swagger
2019-08-22
| 2019-08-23 |  | ex.: Livros
| 2019-08-26 | Início - Gufos Entity Framework | Categorias Eventos
| 2019-08-27 | Gufos JWT | Eventos Usuários
| 2019-08-28 | JWT | JWT Swagger
2019-08-29
| 2019-08-30 |  | ex.: Optus
| 2019-09-02 | Interfaces Presenças CORS
| 2019-09-03 |  | ex.: Pclinics (SqlClient) - EFCore
| 2019-09-04 | Desafio InLock | EFCore ou SqlClient - Opcional
2019-09-05
| 2019-09-06 | Projeto
| 2019-09-09 | Projeto
| 2019-09-10 | Projeto
| 2019-09-11 | Projeto
2019-09-12
| 2019-09-13 | Projeto
| 2019-09-16 | Projeto
| 2019-09-17 | Projeto
| 2019-09-18 | Projeto
2019-09-19
| 2019-09-20 | Projeto
FrontEnd | 2019-09-23 | Apresenação JavaScript Início - gufos.js categorias.html (DOM, Id, Class, Function) | ex.: ex1
| 2019-09-24 | Gufos - DOM - Arrays, Funções, Map, Filter, Reduce | ex.: ex2
| 2019-09-25 | Início - Gufos - API TiposEventos - XMLHttpRequest, Fetch | ex.: ex3
2019-09-26
| 2019-09-27 | Introdução - Frameworks FrontEnd Introdução - React React - Base React - Home
| 2019-09-30 | React - Home Categorias Componentes - Rodapé
| 2019-10-01 | React Login
| 2019-10-02 | Desafio
2019-10-03
| 2019-10-04 | React Eventos
| 2019-10-07 | Desafio
| 2019-10-08 | Projeto
| 2019-10-09 | Projeto
2019-10-10
| 2019-10-11 | Projeto
| 2019-10-16 | Projeto
2019-10-17
| 2019-10-18 | Projeto
| 2019-10-21 | Projeto
| 2019-10-22 | Projeto
| 2019-10-23 | Projeto
2019-10-24
Mobile | 2019-10-25 | Apresentação - Mobile Comparação - Híbridos, Nativos Configuração/Instalação Introdução React Native
| 2019-10-28 | Lista de Eventos | Adicionar Exercício
| 2019-10-29 | Lista de Eventos + Filtro | Adicionar Exercício
| 2019-10-30 | Perfil | Adicionar Exercício
2019-10-31
| 2019-11-01 | Desafio - Personagens
| 2019-11-04 | Login | Adicionar Exercício
| 2019-11-05 | SplashScreen | Adicionar Exercício
| 2019-11-06 | Desafio - Roman
2019-11-07
| 2019-11-08 | Projeto
| 2019-11-11 | Projeto
| 2019-11-12 | Projeto
| 2019-11-13 | Projeto
2019-11-14
| 2019-11-18 | Projeto
| 2019-11-19 | Projeto
2019-11-21
| 2019-11-22 | Projeto
| 2019-11-25 | Projeto
| 2019-11-26 | Projeto
| 2019-11-27 | Projeto
2019-11-28
NoSQL | 2019-11-29 | Apresentação BD's Não Relacionais Introdução MongoDB
| 2019-12-02 | MongoDB - CRUD
| 2019-12-03 | MongoDB - CRUD
| 2019-12-04 | Interação - BackEnd/MongoDB
2019-12-05
| 2019-12-06 | Projeto
| 2019-12-09 | Projeto
| 2019-12-10 | Projeto
| 2019-12-11 | Projeto
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18